## Slide 1
SAMCO-PCO PRO-MIL-18 Milestone Status Report
Nasr city-Tunnel | 1 data-driven control section | 2026-08-15T05:31:06+00:00

## Slide 2
PRO-MIL-18 | Milestone Status
DATA AVAILABLE
CSV sources
milestones: 01-data/import_templates/milestones.csv (5 rows)
milestone_id | project_id | activity_name | planned_date | forecast_date | actual_date
NCT-MS-1000 | Nasr city-Tunnel | Notice to Proceed | 5-Jan-26 | 5-Jan-26 | 5-Jan-26
NCT-MS-1010 | Nasr city-Tunnel | Site Handover | 8-Jan-26 | 10-Jan-26 | 10-Jan-26
NCT-MS-1020 | Nasr city-Tunnel | IFC Package Complete | 31-Jan-26 | 18-Mar-26 | 18-Mar-26
NCT-MS-1030 | Nasr city-Tunnel | Substructure Completion | 28-May-26 | 19-Jun-26 | 
NCT-MS-1040 | Nasr city-Tunnel | Project Completion | 15-Dec-26 | 12-Jan-27 |