## Slide 1
SAMCO-PCO PRO-MIL-18 Milestone Status Report
Suez Tunnel Civil & MEP Works | 1 data-driven control section | 2026-08-15T05:31:08+00:00

## Slide 2
PRO-MIL-18 | Milestone Status
DATA AVAILABLE
CSV sources
milestones: 01-data/import_templates/milestones.csv (5 rows)
milestone_id | project_id | activity_name | planned_date | forecast_date | actual_date
KD-MS-1000 | Suez-Tunnel | Project Start Date | 1-Sep-25 | 1-Sep-25 | 1-Sep-25
KD-MS-1010 | Suez-Tunnel | Contract Agreement | 1-Sep-25 | 1-Sep-25 | 1-Sep-25
KD-MS-1020 | Suez-Tunnel | IFC Drawing Package | 8-Sep-25 | 24-Sep-25 | 8-Sep-25
KD-MS-5000 | Suez-Tunnel | Structural Works Completion | 1-Sep-26 | 19-Oct-26 | 
KD-MS-9000 | Suez-Tunnel | Substantial Completion | 28-Feb-27 | 18-May-27 |