## Slide 1
SAMCO-PCO PRO-MIL-18 Milestone Status Report
LMD Bridge & Road Interchange | 1 data-driven control section | 2026-08-14T03:05:27+00:00

## Slide 2
PRO-MIL-18 | Milestone Status
DATA AVAILABLE
CSV sources
milestones: 01-data/import_templates/milestones.csv (5 rows)
milestone_id | project_id | activity_name | planned_date | forecast_date | actual_date
KD-MS-1000 | LMD-Bridge | Project Start Date | 5-Nov-25 | 5-Nov-25 | 5-Nov-25
KD-MS-1010 | LMD-Bridge | Contract Agreement | 5-Nov-25 | 5-Nov-25 | 5-Nov-25
KD-MS-1020 | LMD-Bridge | IFC Drawing Package | 12-Nov-25 | 3-Dec-25 | 12-Nov-25
KD-MS-5000 | LMD-Bridge | Structural Works Completion | 5-Nov-26 | 7-Jan-27 | 
KD-MS-9000 | LMD-Bridge | Substantial Completion | 20-Mar-27 | 9-Jun-27 |