## Slide 1
SAMCO-PCO PRO-SCV-12 S-Curve Report
Suez Tunnel Civil & MEP Works | 1 data-driven control section | 2026-08-14T03:05:41+00:00

## Slide 2
PRO-SCV-12 | S-Curve
DATA AVAILABLE
CSV sources
s_curve: 01-data/import_templates/s_curve.csv (10 rows)
project_id | months | monthly_planned | cumm_monthly_planned | monthly_actual | cumm_monthly_actual
Suez-Tunnel | 1-Sep-25 | 25000000.00 | 25000000.00 | 17637500.00 | 17637500.00
Suez-Tunnel | 1-Oct-25 | 50000000.00 | 75000000.00 | 36520000.00 | 54157500.00
Suez-Tunnel | 1-Nov-25 | 87500000.00 | 162500000.00 | 66088750.00 | 120246250.00
Suez-Tunnel | 1-Dec-25 | 125000000.00 | 287500000.00 | 97525000.00 | 217771250.00
Suez-Tunnel | 1-Jan-26 | 150000000.00 | 437500000.00 | 120765000.00 | 338536250.00
Suez-Tunnel | 1-Feb-26 | 175000000.00 | 612500000.00 | 145250000.00 | 483786250.00
Suez-Tunnel | 1-Mar-26 | 162500000.00 | 775000000.00 | 138921250.00 | 622707500.00
Suez-Tunnel | 1-Apr-26 | 150000000.00 | 925000000.00 | 131970000.00 | 754677500.00
Suez-Tunnel | 1-May-26 | 125000000.00 | 1050000000.00 | 88562500.00 | 843240000.00
Suez-Tunnel | 1-Jun-26 | 100000000.00 | 1150000000.00 | 72800000.00 | 916040000.00