## Slide 1
SAMCO-PCO PRO-SCV-12 S-Curve Report
ROYA-BIG PROJECT PHASE01 (B1-4) | 1 data-driven control section | 2026-08-14T03:05:31+00:00

## Slide 2
PRO-SCV-12 | S-Curve
DATA AVAILABLE
CSV sources
s_curve: 01-data/import_templates/s_curve.csv (18 rows)
project_id | months | monthly_planned | cumm_monthly_planned | monthly_actual | cumm_monthly_actual
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Oct-25 | 0.0 | 0.0 | 3974600.57 | 3974600.57
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Nov-25 | 8347296.45 | 8347296.45 | 8089030.9 | 12063631.47
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Dec-25 | 61405155.86 | 69752452.31 | 8521118.53 | 20584750.0
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Jan-26 | 67496644.02 | 137249096.3 | 34796118.93 | 55380868.93
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Feb-26 | 33633991.22 | 170883087.6 | 20205303.35 | 75586172.28
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Mar-26 | 38111113.51 | 208994201.1 | 14348185.06 | 89934357.34
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Apr-26 | 29721101.71 | 238715302.8 | 17873350.85 | 107807708.2
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-May-26 | 20259735.78 | 258975038.6 | 5277326.61 | 113085034.8
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Jun-26 | 13490432.04 | 272465470.6 | 0.0 | 0.0
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Jul-26 | 14762397.2 | 287227867.8 | 0.0 | 0.0
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Aug-26 | 9924530.76 | 297152398.6 | 0.0 | 0.0
The Big -P.01-UP-20-April-26 | 1-Sep-26 | 12399329.58 | 309551728.1 | 0.0 | 0.0