## ifc_activities_rework
Activity ID | Activity Name | Rework start | Rework finish
E-SUB-B01-BAS02-1040 | Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B01) (Bas 02) | 2026-05-03 | 2026-05-12
E-SUB-B01-BAS01-1040 | Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B01) (Bas 01) | 2026-05-17 | 2026-05-21
E-SUB-B02-BAS02-1030 | Submittal for Slabs Conc. Dim.& RFT DWGs (B02) (Bas 02) | 2026-05-03 | 2026-05-12
E-SUB-B02-BAS01-1030 | Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B02) (Bas 01) | 2026-05-17 | 2026-05-21
E-SUB-B03-BAS02-1030 | Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B03) (Bas 02) | 2026-05-02 | 2026-05-03
E-SUB-B03-BAS01-1030 | Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B03) (Bas 01) | 2026-06-02 | 2026-06-16
E-SUB-B04-BAS02-1040 | Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B04) (Bas 02) | 2026-05-02 | 2026-05-03
E-SUB-B04-BAS01-1040 | Submittal for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B04) (Bas 01) | 2026-06-02 | 2026-06-16
E-APP-B01-BAS02-1040 | Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B01) (Bas 02) | 2026-05-12 | 2026-05-18
E-APP-B01-BAS01-1040 | Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B01) (Bas 01) | 2026-05-21 | 2026-06-01
E-APP-B02-BAS02-1030 | Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B02) (Bas 02) | 2026-05-12 | 2026-05-18
E-APP-B02-BAS01-1030 | Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B02) (Bas 01) | 2026-05-21 | 2026-06-01
E-APP-B03-BAS02-1030 | Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B03) (Bas 02) | 2026-05-03 | 2026-05-10
E-APP-B03-BAS01-1030 | Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B03) (Bas 01) | 2026-06-16 | 2026-06-21
E-APP-B04-BAS02-1040 | Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B04) (Bas 02) | 2026-05-03 | 2026-05-10
E-APP-B04-BAS01-1040 | Approval for Slabs Conc. Dim. & RFT DWGs (B04) (Bas 01) | 2026-06-16 | 2026-06-21