## Slide 1
Linked Executive Dashboard
ROYA-BIG PROJECT PHASE01 (B1-4) | The Big -P.01-UP-20-April-26
PROJECT
ROYA-BIG PROJECT PHASE01 (B1-4)
PROJECT ID
The Big -P.01-UP-20-April-26
SECTOR
Buildings
STATUS
Active
CONTRACT VALUE
EGP 367,286,025
PAID AMOUNT
EGP 110,288,532
ACTUAL PROGRESS
30.7%
PLANNED PROGRESS
65.3%
BAC / PV / EV / AC
EGP 367,286,025 / EGP 252,796,791 / EGP 113,085,035 / EGP 113,085,035
SPI / CPI
0.45 / 1.0
Generated 02 Aug 2026 | Source-controlled selected-project output